**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ ЗА 2019 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Белоярский проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ НА 2017-2023 ГОДЫ»**

**ЗА 2019 ГОД.**

Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоярский.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

* обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления городского поселения Белоярский;
* создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год предусмотрено **5 847,0 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило – **5 284,3 тыс. руб.**, или **90,4%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 18,1 тыс. рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 5 266,2 тыс. рублей (90,3%).

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год не освоено 562,7 тыс. рублей, из них:

1) 531,8 тыс. рублей – экономия в части выплат сотрудникам компенсации льготного проезда и санаторно-курортного лечения в рамках выполнения мероприятия «Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления городского поселения Белоярский»;

2) 30,9 тыс. рублей – экономия в результате реализации мероприятия «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы». Услуги по диспансеризации сотрудников администрации городского поселения Белоярский были предоставлены по тарифам 2018 года. Так же экономия сложилась в части оплаты курсов повышения квалификации сотрудников.

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2017-2019 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Процент освоения средств, % | 99,4 | 98,9 | 90,4 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что уровень достижения целевых показателей ежегодно на высоком уровне. Так же, при экономии бюджетных средств, на основании перечисленных выше причин, процент освоения бюджетных средств высокий.

**Реализация предусмотренных мероприятий, способствует формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления городского поселения Белоярский.**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕЛОЯРСКИЙ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД.**

Основной целью муниципальной программы являетсяповышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год из бюджета городского поселения Белоярский предусмотрено **32 490,7 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило – **32 449,2 тыс. руб.**, или **99,8%** от годовых лимитов.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Предоставление субсидий юридическим лицам в жилищно-коммунальной сфере на территории городского поселения Белоярский» осуществлялось субсидирование по следующим направлениям:

* 31 933,3 тыс. рублей - возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.;
* 557,4 тыс. рублей - возмещение затрат по вывозу жидких бытовых отходов;

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2017-2019 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 125 | 105 | 106 |
| 2. | Процент освоения средств, % | 98,7 | 99,4 | 99,9 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ежегодно процент достижения целевых показателей на высоком уровне. В 2019 году наблюдается наибольший процент освоения финансовых средств за три года реализации муниципальной программы.

**Ответственному исполнителю муниципальных программ – администрации городского поселения Белоярский, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**

Начальник управления экономики,

реформ и программ администрации

Белоярского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурматова Л.М.

Исп. Сухенко Е.А..

тел. 8 (34670) 2-06-10