**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ ЗА 2018 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Белоярский проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ НА 2017-2023 ГОДЫ»**

**ЗА 2018 ГОД.**

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоярский.

Объем средств, запланированный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил **7 138,4** тыс.рублей за счет средств бюджета поселения, исполнение – **7 060,9** тыс.рублей, что составило **98,9%** от годовых лимитов.

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

* обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления за текущий период произведено в полном объеме, экономия сложилась в связи с самостоятельным сопровождением сайта;
* в отчетный период принято участие в заседаниях Совета при губернаторе ХМАО-Югры по развитию местного самоуправления в г.Ханты-Мансийске, экономия сложилась в результате проезда к месту заседания автотранспортом, а не авиатранспортом;
* повышение квалификации 1 муниципального служащего;
* диспансеризацию прошли 2 муниципальных служащих.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Достижение целевых показателей муниципальной программы | | % выполнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белоярского района»** | | | | |
|  | Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления городского поселения Белоярский | 100% | 99,0% | |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе»** | | | | |
|  | Доля муниципальных служащих администрации городского поселения Белоярский, прошедших диспансеризацию, от потребности | 100% | 100,0% | |
|  | Обеспечение участия в семинарах, совещаниях, конференциях, проводимых за пределами городского поселения Белоярский | 100% | 94,8% | |
|  | Итого | **100,0%** | **98,9%** | |

Достижение целевых показателей за 2018 год составило 100%, что указывает на высокое исполнение мероприятий, при 98,9% исполнения по бюджетным ассигнованиям.

**Данная муниципальная программа городского поселения признана эффективной и имеет оценку «отлично». Реализация предусмотренных мероприятий,**

**способствует формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления городского поселения Белоярский.**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕЛОЯРСКИЙ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД.**

Целью муниципальной программы являетсяповышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Объем средств, запланированный на реализацию мероприятий муниципальной программы составил **30 335,7** тыс. руб. за счет бюджета поселения, фактическое исполнение составило **30 166,2** тыс. руб. (**99,4 %** от утвержденных годовых лимитов).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществлялось субсидирование по следующим направлениям:

* возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению жилищно-коммунальных услуг на территории городского поселения Белоярский (исполнение составило 100%);
* возмещение затрат по вывозу жидких бытовых отходов (исполнение составило 71,3%), экономия сложилась по факту предоставленных в администрацию Белоярского района подтверждающих документов в январе 2019 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Достижение целевых показателей муниципальной программы | % выполнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| 1 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению коммунальных услуг: |  |  |
| 1.1 | от объема предоставленных услуг по теплоснабжению | 100% | 100,0% |
| 1.2 | от объема вывезенных жидких бытовых отходов | 109% | 71,3% |
| 2 | Разработано программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | - | - |
|  | Итого | **104,5%** | **99,4%** |

Целевые показатели по программе за 2018 год выполнены на 104,5 %, что указывает на высокое исполнение мероприятий, при 99,4% исполнения по бюджетным ассигнованиям.

**Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**Ответственному исполнителю муниципальных программ – администрации городского поселения Белоярский, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**

**Кроме этого, ответственному исполнителю рекомендуется более тщательнее планировать объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также в результате реализации муниципальной программы своевременно вносить изменения в части бюджетных ассигнований и показателей.**

Начальник управления экономики,

реформ и программ администрации

Белоярского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурматова Л.М.

Исп. Кононенко О.Е.

тел. 8 (34670) 2-06-10